## 20260115-智能控制組
弘訊科技股份有限公司
2026年度週報(01月02日-01月08日）
建議用可視化素材（如有）輔助報告：設計圖、產品架構圖、產品實物照片等等相關材料
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 (請條列說明) | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
iMotion | capehand od entry refactory | 60% | conan package implot outdated （處理中） add entry related API to handle introduce feedback flow（處理中） | 宋柏昆 | 30 |  | Y | 效能的提升 產品化方向探討
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 (請條列說明) | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
螺絲案 | 得鑫HMI
得鑫PLC
| 得鑫M08 | [6 empty] | 動態畫面的可行性驗證
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 (請條列說明) | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
EBONY 平台 | 整合示教應用功能開發 | 70% | 暫停 | 羅聖傑 | 0 |  | Y | 教導功能
| Log method search | 60% | search rfc5424 測試開源庫 syslog-ng - 捨棄，他只是格式轉換 測試 開源庫 PcapPlusPlus，交叉編譯與跑單元測試 （處理中） | 薛裕弘 | 32
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 (請條列說明) | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
VRB項目 | HMI | 85% | Alarms raise history page feature 充電排程啟用時，禁用充電功率設定；放電同理 修改螢幕亮度值後，螢幕實際亮度未改變 查明為何會發出 INFLATION_ERR_222 的 alarm 查明發出的預期外警報編號 | 楊博軒 | 24 |  | Y | HMI release v1.1
| PLC | 70% | Device_Power_Protect 重構與單元測試 Ref_Active_Power_Limit 重構與單元測試 重構單元測試 電池溫度保護構想與實作 修建Ref_Active_Power_Limit功率限制 | 洪輝庭 | 28.5 |  | Y | PLC release v1.1
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 (請條列說明) | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
PPS (Production Process System) | 產線指定需求 | 90% | code page UI wireframe and implement code page logic implement | 施庭宇 | 24 |  | Y | 刷外箱條碼後印不同格式的條碼
| 功能設計 | 100% | spread sheet format to create BOM | 宋柏昆 施庭宇 | 11 |  | Y
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 (請條列說明) | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
其他 | TX7軟體加解密功能驗收 | 50% | 校搞中 | 楊秉勳 羅聖傑 | 8 |  |  | 準備驗收報告
| G code meeting | 100% | with顯春 李源 | 楊秉勳 | 2
| TMPLC CNC Lib | 15% | 開發環境 Comm Lib（DS Server lib in tmplc）重構 | 羅聖傑 | 24
其他重要工作（完成內容、進度） |  |  |  | 參與人員 | 工时（个人投入研发工时 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
1
2、