## 周报示例
弘訊科技股份有限公司
2026年度週報 12月29日-01月02日 每週五儘早提交 (後續請每週在此檔內新增一個工作表更新週報）
建議用可視化素材（如有）輔助報告：設計圖、產品架構圖、產品實物照片等等相關材料
專案名稱 | 子項目名稱 | 進度 | 本周主要進展 | 參與人員 (第一人為專案負責人) | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
高精度伺服液壓控制系統開發 | 機械結構設計 | 30% | 完成伺服液壓缸核心部件需求分析 初步確定活塞杆密封結構方案 | XXX、XXX、XX |  |  | 推進活塞杆3D建模及有限元分析
| 液壓系統設計 | 25% | 完成高壓泵組選型參數計算 繪製液壓原理圖初稿 | XXX、XXX、XX | 郵件隨附文檔：《液壓系統原理圖V1.0》 |  | 開展液壓管路壓力損失仿真
| 控制系統演算法開發 | 20% | 搭建PID控制演算法框架 完成感測器信號採集模組調試 | XXX、XXX、XX | 郵件隨附文檔《控制演算法介面規範》 | 是 | 優化PID參數並集成模糊控制模組
其他重要工作（完成內容、進度） |  |  |  | 參與人員 | 交付物 | 代碼（如有）是否上傳 | 下周計畫
1、
2、